## Hoja1
PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS REALIZADO POR ALEJANDRO RUIZ PARA EL LABORATORIO DE MECATRÓNICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006
MAQUINA
CORTADORA TELA
ACTIVIDAD | Cuales son los recursos que se | AVANCES - LOGROS | PORCENTAJE
| requieren para cumplir |  | DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO
Y AJUSTE MECÁNICO
realizar la lista de planos mecánicos e imprimir | tiempo y personal | los planos se imprimieron y la carpeta esta | 100%
estos para formar una carpeta actualizada |  | conformada.
realizar lista de planos eléctricos e imprimir estos para | tiempo y personal | ya se diseñaron, falta impresión. | 50%
formar una carpeta.
diseñar sistema para protección de los cable que conectan el | diseñar sistema con canaletas en un | se buscaron algunas alternativas para la | 10%
control principal con la maquina. | material resistente al desgaste y al | proteccion de los cables pero comercial/
| impacto. | no se consigue nada, se debe entonces
diseñar un nuevo sistema.
rediseñar y construir sistema transmisión para el | los planos se entregaron se espera | ya se realizo el montaje de la estructura. | 100%
actuador de corte eje Z. | pronta realización de las piezas
adquirir el material de corte para ensayos. | comprar tela o espuma | el material por retazos, se consigue en | 100%
| para la realización de ensayos | en el hueco.
terminar el ensamble del soporte para el motor numero 3 | diseñar el sopote y montarlo | esta terminado y se han realizado una | 100%
encargado de la transmisión de movimiento al actuador | en la maquina (personal y tiempo) | serie de ensayos considerable.
de corte.
realizar mas ensayos de corte con diferentes materiales. | tiempo y personal | para probar la cortadora de cuero sera | 10%
necesario comprar material.
diseñar y construir sistema de escobillas para posibilitar | comprar el dispositico y hacer el diseño para la | el diseño esta planeado pero falta consecucion del | 10%
movimiento sin restriccion del eje Z. | conexión al control electronico. | material
realizar ensayos para aumentar la velocidad de los motores | se requiere tener funcionando en optimas | se han hecho algunos ensayos pero los resultados | 10%
utilizar el desarrollo con la red can | condiciones la red can y un driver de alta velocidad | no han sido los mejores debido al regular funcionamiento
| para controlar motores de paso. | en general de la maquina cortadora
ROBOT SCARA
adecuacion de tarjetas electronicas para conexión de motores | instalar tarjetas electronicas en un banco y proceder | solo se tienen instalados los motores de y los sensores | 20%
paso a paso. | a realizar ensayos
diseñar programa para controlar el movimiento de los motores | tiempo y personal | esta diseñado el sistema operativo falta adecuacion de
desde el computador |  | programas auxiliares
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO | LABOR A REALIZAR Y | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
Y AJUSTE MECÁNICO | NECESIDADES ACTUALES |  | DE EJECUCIÓN
diseñar el plano general de conexiones eléctricas | especificar cuales serán los módulos de | se tienen algunos planos por separado | 50%
electrónicas. | potencia para el control de los motores
instalar el motor de DC para transmisión de movimiento | construir soporte para la fijación del motor | el motor ya esta instalado y funcionando | 100%
| calcular la capacidad para levantar peso | el sistema de transmision se diseño con
| del sistema de transmisión. | un piñon y una cremallera.
adecuar el control general del robot en un tablero de | tomar medida de cada modulo de control | hasta el momento no se cuenta con un | 0%
control. | para cada motor | cajon ò tablero para ell montaje.
instalar fuente externa reguladora de corriente para | continuar con el desarrollo de la fuente | en el 20051 se diseño y construyo una | 50%
control de cada motor | regulada con el integrado 723. | fuente reguladora de voltaje con buenos
resultados.
diseñar tarjetas para el control de los motores de | desarrollar tarjeta puente H para el control | ya se cuentan con algunos diseños de | 40%
corriente directa | de movimiento de cada motor. | puente H con transistores.
SCANNER 3D
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO | LABOR A REALIZAR Y | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
Y AJUSTE MECÁNICO | NECESIDADES ACTUALES |  | DE EJECUCIÓN
diseñar plano para interfase UMMI y los driver | diseñar y construir tarjeta electronica para | ya se diseño y construyo un prototipo | 50%
| interfase entre la UMMI y los driver y sensores | sencillo, con buenos resultado pero se
espera diseñar uno mas completo.
diseñar el plano general de conexiones eléctricas | determinar con cuales integrados y transistores | por el momento se tienen algunos diseños
electrónicas | se va a realizar el control de motores y sensortes. | pero todo depende del integrado y transist
que se empleen.
elaborar pedido para la compra de elementos que | realizar pedido de elementos necesarios | se cuenta con un 90% de estos materiales | 90%
que hagan falta | para el ensamble de tarjetas electrónicas
elaborar pedido de tarjetas electrónicas que hagan falta | diseñar y construir, comprar | en el segundo semestre de 2005 se | 40%
armar tarjetas para el control de los motores de paso | los elementos electrónicos. | realizaron algunos diseños pero no se
con alto consumo de corriente |  | fabricaron.
diseñar y ensamblar tarjetas electrónicas para control | para la construir el driver se deben diseñar | en el segundo semestre 2005 se realizaron | 60%
de movimiento de motores de paso. | los planos para control de motores | algunos diseños para la construccion
de controladores para motores de paso
instalar fuente externa reguladora de corriente para | continuar con el desarrollo que se había | en el sefundo semestre de 2005 se realizo | 40%
control de cada motor | iniciado el semestre anterior con el integrado 723 | un diseño y la construccion de esta fuente
PUNZONADORA
DE LAMINA
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO | LABOR A REALIZAR Y | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
Y AJUSTE MECÁNICO | NECESIDADES ACTUALES |  | DE EJECUCIÓN
puesta a punto sistema para cambio de punzones y matrices | se debe rediseñar el sistema de transmisión | este cambio se hizo pero los resultados | 50%
| utilizando sprocket y cadenas, ademas cambiar | obtenidos no fueron los mejores ya que
| el soporte del reductor. | el sistema de transmision se atranca
constantemente.
realizar una serie de ensayos para control de movimiento | tener instalado el tercer eje para probar de | los ensayos se realizaron a lo largo de | 100%
diariamente para determinar la confiabilidad de la maquina. | manera sincronizada en funcionamiento. | 20052 y 20061 pero los resultados no fueron del
todo buenos ya que en algunos casos la
maquina no aceptaba las coordenadas
deseadas desde el computador.
instalar un sensor de tipo óptico inductivo o capacitivo que sirva | realizar el diseño para el montaje del sensor | este montaje se realizo y los resultados | 100%
para determinar el momento preciso en el que se deben asegurar | cablear este mismo hasta el tablero de control | fueron satisfactorios el sensor funciona
el porta matrices y el porta punzones. |  | correctamente.
diseñar una tapa o carcaza de protección para el sistema | realizar el diseño mirar posibles | definitivamente esto es algo que no ha
de punzonado. | fabricantes y proceder al pedido. | demostrado tener mucha tracendencia
para lo que representa la maquina hasta
ahora no se tiene ningun diseño.
organizar la informacion y los programas en labview | hacer una organización de todos los programas | en el 20052 se hicieron algunos avences | 10%
| para facil manejo de los mismos. Algo similar | todos los archivos necesarios para el
| a lo realizado con la maquina cortadora | funcionamiento de la maquina se ubicaron
en una carpeta solo para esto.
CABEZA
ANIMA TRÓNICA
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO | LABOR A REALIZAR Y | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
Y AJUSTE MECÁNICO | NECESIDADES ACTUALES |  | DE EJECUCIÓN
reparar o revisar los mecanismos encargados del | desmontar los mecanismos | los mecanismos se revisaron y se hicieron | 100%
movimiento de los ojos y el cuello | y construirlos de nuevo. | alguna adecuaciones para mejorarlos
instalar sensores de movimiento como cámaras | adquirir los sensores de contacto | hasta el momento no se a definido nada
y sensores de contacto para que la cabeza efectué | cámaras, instalarlos y hacer ensayos | para este proyecto.
movimientos expresivos | construir una nueva tarjeta electrónica
sincronizar los movimientos de y la voz | realizar un programa en labview, | hasta el momento no se a definido nada
| adquirir una nueva memoria | para este proyecto.
ISD 40002-120P para tener mas
capacidad de almacenamiento
TANQUES DE
PROCESOS
CONSTRUCCIÓN CONTROL ELECTRÓNICO | LABOR A REALIZAR Y | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
Y AJUSTE MECÁNICO | NECESIDADES ACTUALES |  | DE EJECUCIÓN
realizar el montaje de los sensores de temperatura nivel presión | se deber comprar o fabricar los sensores | todos los instrumentos se instalaron | 100%
y flujo | restantes.
diseñar el sistema eléctrico electrónico para control de las | hacer un diseño preliminar donde se muestre | se realizaron algunos diseños pero todo | 50%
electro válvula y para la transmisión y recepción de los | por bloque las conexiones a realizar en el | esta por separado.
sensores. | banco.
diseñar tarjetas electrónicas para encendido y apagado | diseñar y construir tarjeta para control on/off de | las tarjetas para el control digital de los | 100%
de electro válvulas | cada válvula, posibilidad de conexión al PC | actuadores ya se instalo en el tablero
desarrollar un programa en el computador que permita controlar | desarrollar un programa básico para | el programa para control manual de las | 50%
de manera manual y automática los procesos. |  | valvulas y actuadores esta funcinando
diseñar y construir sensores de nivel con posibilidad de conexión | determinar que tipo de sensores se van a utilizar si
serial | son sumergibles o de no contacto
BANCO NEUMATICO
realizar un rediseño en el sistema de control | cambiar las tarjetas electronicas existentes por una | la tarjeta ya esta totalmente diseñada, ya se adelanto el | 10%
| mas actualizadas y de mejor funcionamiento, esto | proceso de fabricacion
debido a que las señales de control deben estar
aisladas de las de potencia para evitar campos
electromagneticos
LABORATORIO
MECATRÓNICA
NECESIDADES QUE SE PRESENTAN | AVANCES Y LOGROS | COMENTARIOS ADICIONALES | PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
cambiar las mesas donde se realizan las practicas de | hay presupuesto y el diseño de la | esto se ha propuesto desde el año 2003 | 0%
laboratorio por unas que ocupen menor espacio, adquirir | mesa y las sillas es muy similar | pero no se ha obtenido ningun resultado
también las sillas correspondientes | al utilizado en el taller de física
determinar que destino se le va a dar a una gran |  | algunos de estos proyectos como la
cantidad de equipos y proyectos que se han quedado |  | ruteadoray el cabezal divisor lleban mas
empezados. |  | 3 años sin operación.
solicitar la visita de salud ocupacional para determinar el | hacer el requerimiento a | esto se ha plantedo desde hace mas | 0%
calor excesivo dentro del laboratorio. | salud ocupacional. | de tres años sin respuesta alguna
construir un banco de pruebas para los motores con sus | determinar las clases de | en el 20052 se determino la no construccion | 0%
respectivos drivers. | motores que se van a probar allí | del banco, se dedidio entonces la compra
del equipo, por medio de una importacion
diseñar y fabricar afiches relacionados con el área | contratar diseñadores, escoger | se ha planteado el tema en varias ocaciones | 0%
de mecatrónica. | los temas y fabricar. | pero no se ha concretado nada por falta
de personal.
adecuar en el laboratorio un sistema ó red de aire comprimido | jalonar ante el centro de laboratorios la | se han realizado algunos diseños pero | 0%
para mejorar el funcionamiento y la distribución de las maquinas. | aprobación del presupuesto | no se ha concretado nada
MECATRÓNICA
PROYECTOS
PENDIENTES
NECESIDADES QUE SE PRESENTAN | QUE SE DEBE HACER | AVANCES Y LOGROS | PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
poner a punto tarjeta puente hexafasico | se tiene todo el montaje hacer | la tarjeta presenta una serie de problemas sobre | 30%
tesis maestria (Mauricio Hincapie) | algunas reparaciones a la tarjeta | todo a nivel de diseño
poner a punto tesis rf serial | las tarjetas ya estan falta sincronizar | no se han hecho resiseños sobre lo que ya existe
proyecto de grado ing mecanica (Julian Fonegra) | el programa con las tarjetas
hacer un montaje con el PLC controlar alguna maquina | el PLC esta funcionando falta | en el anño 2005 se realizo un montaje para generar PWM | 0%
| poner a punto y hacer ensayos | pero los resultados no fueron los esperados
poner a punto sistema cabezal divisor | ya se tiene la estructura mecanica y los
actuadores ademas del motor de paso
poner a punto ruteadora Roland | realizar ensayos con la maquina para fabricacion | los programas ya se instalaron pero la maquina no | 10%
para trabajos en 3D | de prototipos en 3D | adecuadamente
poner a punto ruteadora Roland | diseñar una plataforma totalmente plana con | esta plataforma se diseño y construyo pero hasta
| excelente acabado para montaje de tarjetas | el momento los resultado en cuanto garantizar la
planitud no son muy satisfactorios.
continuar con el desarrollo del carro Panzer | buscar personas interesadas en continuar con el | se tiene la estructura original y se estan haceindo | 6000%
el semillero esta encargado de esta labor | desarrollo del carro adecuar los sensores construir | rediseños en las piezas mecanicas para poder
| tarjetas electronicas y manupularlo desde el PC | empezar con el control de los motores
| instalar los programas originales de la maquina para | los programas ya estan instalados pero hasta el | 1000%
| modelacion y creacion de figuras en 3D | momento no se han logrado buenos resultado
debido a que la maquina presenta problemas de
comunicación con el software
continuar con la puesta a punto de los robots scara cedisdos | se debe chequear cada uno de los controladores para | cuatro estudiantes pertenecientes al señillero estan | 30%
por el laboratorio de maquinas y herramientas | cada motor en caso de mal funcionamiento se debe | trabajando los 4 horas semanales en este proyecto
rediseñar los controladores e instalar controles
existentes en el laboratorio