## Tabelle1
BEREICHE | FUNDRAISING | INHALT | RAHMENPROGRAMM | ÖFFENTL.ARBEIT | VOR ORT
VERANTWORTLICHE | ZSÓFI | WOLFGANG | SISSI | BIRGIT | CLARA
FEBRUAR
1. WO | Anträge stellen
2. WO
3. WO
4. WO | individuell überlegen
MÄRZ
1. WO | Brainstorming Sponsoren Antrag erstellen | Programmablauf überlegen | Programmablauf überlegen
2. WO
3. WO
4. WO | Anträge raus per email | individuell überlegen | individuell überlegen
APRIL
1. WO |  | Brainstorming Inhalt,Referenten Einladung formulieren | Brainstorming
2. WO | weitere Anträge raus | Refernten kontaktieren Tag festlegen | kontaktieren von "Künstlern"
3. WO
4. WO | Konkretisierung der Unterstützungsform | alle Referenten kontaktiert
MAI
1. WO | Bestätigung einholen Logo einfordern
2. WO
3. WO | Logo auf Website
4. WO | Geld einfordern | Fragebogen schicken
JUNI
1. WO |  |  | Bestätigung einholen
2. WO |  |  |  | Homepage
3. WO |  |  |  | individuell überlegen
4. WO |  | Sammeln der Infos über Referenten |  | Brainstorming Design/Grafik Inhalte,Auflage
JULI
1. WO
2. WO |  | 16+17 Erstellung Ablauf Uhrzeit Referenten Beschreibung des Vortrags, Bestätigung einholen | Erstellung vom Ablauf (Tag/Abend)
3. WO
4. WO
AUGUST
1. WO
2. WO
3. WO
4. WO |  | individuell überlegen |  | individuell überlegen
SEPTEMBER
1. WO |  | Besprechung Programmheft: Inhalte, Layout Grafiker kontaktieren |  | Brainstorming Auflage Zielgruppen/AdressatenGrafiker
2. WO
3. WO |  |  |  | Homepage
4. WO |  |  |  | Werbematerial fertig!
OKTOBER
1. WO |  |  |  | Testimonien einholen
2. WO |  |  |  | Inserate
3. WO |  |  |  | Plakate
4. WO
NOVEMBER
1. WO | Programm+Folder schicken |  |  | Flyern Plakate aufhängen
2. WO
3. WO SYMPOSIUM | Dokumentation
4. WO
DEZEMBER
1. WO | Danksagung, Abrechnung
2. WO
3. WO
4. WO